## Mode d'emploi
🏢 Kit séminaire au vert
Tableur compagnon de l'e-book n°5 Casa Sauvage
Comment utiliser ce fichier
1. | Onglet "Objectifs & KPI" : définissez ce que vous mesurerez à J+30, J+90, J+180.
2. | Onglet "Participants" : régimes alimentaires, contraintes, statut de confirmation.
3. | Onglet "Planning 2J ou 3J" : modèle modulable. Saisissez heure et activité.
4. | Onglet "Budget détaillé" : coût/participant calculé automatiquement.
5. | Onglet "ROI estimé" : modélisation des effets attendus.
6. | Onglet "Checklist J-30 à J+7" : à pointer pendant tout le cycle.
Cellules jaunes | → à remplir par vous.
Cellules blanches | → calculs automatiques.
🌲 Casa Sauvage · Cazouls-les-Béziers (34) · casasauvage34@gmail.com

## Objectifs & KPI
Objectifs & KPI
Ce que ce séminaire doit produire — à mesurer dans le temps.
Objectif principal (1 phrase) | Ex : Aligner l'équipe sur les priorités stratégiques 2026
Objectifs secondaires | Ex : Intégrer les 3 nouveaux, créer du lien entre commerce et tech
Indicateur | Cible | Mesuré J-30 (avant) | Mesuré J+30 | Mesuré J+90 | Mesuré J+180
NPS interne post-séminaire | >60
% décisions mises en œuvre à J+90 | >70%
Score d'engagement (eNPS) | +5 points
Taux de rétention sur 6 mois | 100%
Nb collaborations transverses nouvelles | >=5
Autre KPI personnalisé | —

## Participants
Participants & contraintes
Liste de l'équipe + régimes/contraintes pour préparer le séjour.
N° | Prénom NOM | Service / Rôle | Email | Régime / allergies | Contraintes (départ tôt...) | Statut | Co-voiturage avec | 📊 STATS
1 | Sébastien C. (CEO) | Direction | sebastien@nexflow.com | — | Doit partir vendredi 14h | OK |  | Total participants | 2
2 | Marie L. (CMO) | Marketing | marie@nexflow.com | Végétarienne | — | OK | Avec Sébastien | Confirmés | 2
3 | [7 empty] | Régimes spécifiques | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Planning 2J ou 3J
Planning séminaire modulable
Personnalisez le planning. Les blocs "production" et "informel" sont colorés.
Jour | Heure | Activité | Type | Lieu | Animateur | Output attendu
J1 | 12h30 | Accueil + déjeuner | Informel | Terrasse villa | RH | —
J1 | 14h00 | Ouverture officielle (CEO) | Production | Salon principal | CEO | Cadre commun
J1 | 14h30 | Session "Où en est-on ?" | Production | Salon principal | Facilitateur | Diagnostic partagé
J1 | 16h30 | Pause détente piscine | Détente | Piscine | — | Décompression
J1 | 18h00 | Activité team-building | Informel | Jardin | Facilitateur | Création de liens
J1 | 20h00 | Dîner chef à domicile | Informel | Salle à manger | — | Conversations vraies
J2 | 08h30 | Yoga / sophro (optionnel) | Détente | Pelouse | Prof yoga | Réveil cadre
J2 | 09h30 | Session "Où va-t-on ?" | Production | Salon principal | Facilitateur | Vision partagée
J2 | 11h00 | Ateliers sous-groupes | Production | Salons / Terrasses | Animateurs | Plans détaillés
J2 | 12h30 | Déjeuner | Informel | Terrasse | — | Cohésion
J2 | 14h00 | Restitution + plan d'actions | Production | Salon principal | RH | Engagements
J2 | 15h30 | Clôture + photo de groupe | Informel | Jardin | CEO | Mémoire collective
J2 | 16h00 | Départs | — | — | — | —

## Budget détaillé
Budget détaillé du séminaire
Saisissez le nombre de participants — toutes les bases recalculent.
PARAMÈTRES
Nombre de participants | 15
Durée (jours) | 2
Poste | Calcul | Montant (€)
Location villa (Casa Sauvage mid-week BS) | Forfait 2 nuits | 2100
Forfait ménage + jacuzzi | Forfait | 240
Chef à domicile (1 dîner + 1 brunch) | Forfait | 1200
Petits-déjeuners + déjeuners + boissons | ≈40 €/pers/jour × jours | 1200
Animateur facilitateur | 1 j × 1200 € | 1200
Activité team-building | Forfait | 800
Matériel d'animation (paperboards, post-its) | Forfait | 100
Marge imprévus | Forfait 5% | 300
TOTAL |  | 7140
🎯 COÛT PAR PARTICIPANT
Total / nb participants |  | 476
Comparaison : 1 séminaire = X mois de salaire moyen ?
Salaire mensuel chargé moyen (€) | 5000
Séminaire = | 0.0952 | mois de salaire/personne

## ROI estimé
ROI estimé
Estimation des effets — ajustez les hypothèses dans les cases jaunes.
HYPOTHÈSES
Nombre de participants | 15
Coût total du séminaire (€) | 6100
Salaire mensuel chargé moyen (€) | 5000
Coût de remplacement d'un départ (mois de salaire) | 7
Démissions évitées sur 12 mois grâce au séminaire | 1
Hausse de productivité estimée (%) | 3
CALCULS
Économie sur rétention (€) | 35000
Gain de productivité annuel (€) | 27000
GAIN ESTIMÉ TOTAL (€) | 62000
ROI brut (gain / coût) | 10.1639
Multiple de retour sur investissement

## Checklist J-30 à J+7
Checklist organisateur
À pointer du J-90 (conception) au J+30 (suivi).
Phase | Échéance | Tâche | Responsable | Fait ?
Conception | J-90 | Définir objectif principal (1 phrase)
Conception | J-90 | Valider budget global avec direction
Conception | J-90 | Fixer dates (vérifier contraintes équipe)
Conception | J-60 | Constituer binôme organisation (RH + ops)
Préparation | J-60 | Réserver lieu + verser acompte (30%)
Préparation | J-60 | Construire programme détaillé
Préparation | J-45 | Réserver facilitateur externe (si besoin)
Préparation | J-45 | Réserver chef à domicile
Préparation | J-30 | Envoyer invitation officielle + programme cadre
Préparation | J-30 | Sonder régimes alimentaires
Préparation | J-21 | Confirmer prestataires + envoyer briefs
Préparation | J-14 | Préparer supports d'animation
Préparation | J-14 | Organiser transport collectif si pertinent
Préparation | J-7 | Envoyer kit d'arrivée (adresse, plan, tenue)
Préparation | J-7 | Diffuser questionnaire pré-séminaire
Préparation | J-2 | Régler le solde de la location
Préparation | J-1 | Imprimer programme + supports (2 copies)
Tenue | J0 | Ouverture officielle par CEO (5 min)
Tenue | J0 | Nommer un "capteur" (décisions, engagements)
Tenue | J0 | Tenir le timing strictement
Tenue | J-fin | Debriefing en clôture (5 min/personne)
Tenue | J-fin | Photo de groupe officielle
Suivi | J+3 | Diffuser compte-rendu opérationnel
Suivi | J+7 | Envoyer questionnaire NPS (anonyme)
Suivi | J+7 | Partager photos sur canal interne
Suivi | J+30 | Réunion de suivi (engagements + jalons)
Suivi | J+365 | Réserver lieu pour l'année suivante
Progression | 0 / 27
% accompli | 0%

## Aller plus loin
Aller plus loin avec Casa Sauvage
🏢 Casa Sauvage accueille des séminaires d'entreprise toute l'année.
Idéale pour ce format :
· Privatisation complète, aucun autre groupe sur la propriété
· 2 cuisines + 2 salons (plénière + sous-groupes)
· Wi-Fi haut débit, prises électriques abondantes
· Espaces extérieurs pour ateliers, pauses, photos
· Piscine et jacuzzi pour la détente vraie
· Aucun voisinage : confidentialité préservée
· Possibilité d'accueillir chef, facilitateur, prof de yoga
📧 casasauvage34@gmail.com
📍 Les Castels de Réals · 34370 Cazouls-les-Béziers (Hérault)
💚 Devis professionnel sous 24h, facturation entreprise
Tarifs indicatifs 2025/2026 (en exclusivité) :
· Mid-week basse saison : ~ 2 000-2 200 € (2 nuits)
· Semaine basse saison : 2 900 €
· Mai-Juin et Septembre semaine : 3 400 €