## Mode d'emploi
🧘 Business plan retraite yoga
Tableur compagnon de l'e-book n°6 Casa Sauvage
Comment utiliser ce fichier
1. | Onglet "Prix de vente" : saisissez vos coûts → le seuil de rentabilité s'affiche.
2. | Onglet "Planning journée" : modèle de journée type à personnaliser.
3. | Onglet "Participants" : inscriptions, paiements, régimes alimentaires.
4. | Onglet "Budget détaillé" : tous les postes de coût + marge calculée.
5. | Onglet "Communication J-90 à J-7" : rétro-planning à pointer.
6. | Onglet "Suivi post-retraite" : NPS, témoignages, fidélisation.
Cellules jaunes | → à remplir par vous.
Cellules blanches | → calculs automatiques.
🌲 Casa Sauvage · Cazouls-les-Béziers (34) · casasauvage34@gmail.com

## Prix de vente
Prix de vente & seuil de rentabilité
Ajustez les paramètres jaunes — tous les calculs se mettent à jour.
PARAMÈTRES DE LA RETRAITE
Nombre de places ouvertes | 10
Durée (jours) | 3
Durée (nuits) | 2
Votre rémunération souhaitée (€) | 3000
COÛTS FIXES (saisir ou ajuster)
Poste | Coût (€)
Location du lieu | 2100
Forfait ménage / extras | 240
Restauration (chef + courses) | 1800
Massages / prestations annexes | 750
Matériel pédagogique | 150
Marketing / pub | 400
Marge imprévus (10%) | 550
TOTAL COÛTS FIXES | 5990
BUDGET TOTAL À COUVRIR (avec votre rémunération) | 8990
💰 CALCULS DE PRIX DE VENTE
Prix nécessaire si retraite complète (objectif atteint) | 899
Seuil de rentabilité (participants min) | 7
Nombre minimum d'inscrits pour ne pas perdre d'argent.
🧪 SIMULATION DE REMPLISSAGE
Si inscrits | Revenu (€) | Marge nette (€) | Rentable ?
4 | 3596 | -2394 | ❌
6 | 5394 | -596 | ❌
7 | 6293 | 303 | ✅
8 | 7192 | 1202 | ✅
10 | 8990 | 3000 | ✅
12 | 10788 | 4798 | ✅

## Planning journée
Planning d'une journée type
Modèle modulable — adaptez les pratiques à votre discipline.
Heure | Activité | Durée | Intensité | Notes
07h00 | Réveil libre, infusion silencieuse | 30 min | Très douce | Pas d'obligation
07h30 | Pranayama + méditation | 45 min | Douce | Salle de pratique
08h15 | Yoga doux | 1h | Douce | Ouverture du corps
09h30 | Petit-déjeuner sans téléphone | 1h | — | Intégration
10h30 | Atelier théorique / philosophie | 1h | Mentale | Pic d'attention
12h00 | Yoga restoratif ou yin | 1h | Douce | Préparer le repas
13h00 | Déjeuner + temps libre | 2h | — | Sieste / lecture
15h30 | Marche en silence ou nature | 1h | Douce | Mouvement doux
16h30 | Atelier ou massage individuel | 1h | Variable | Rotation
18h00 | Yoga vinyasa / ashtanga | 1h15 | Engagée | Pic d'énergie
19h30 | Méditation guidée + intentions | 30 min | Douce | Atterrissage
20h00 | Dîner partagé | 1h30 | — | Conversations
21h30 | Veillée libre ou silence | — | — | Respect du rythme

## Participants
Participants & inscriptions
Suivi de chaque inscrit — paiements, régimes alimentaires, statut.
N° | Prénom NOM | Email | Téléphone | Régime / allergies | Acompte (€) | Solde (€) | Total payé (€) | Statut | Source d'inscription | 📊 STATS
1 | Marie L. | marie@mail.com | 06 11 22 33 44 | Végétarienne | 270 | 630 | 900 | OK | Newsletter | Total inscrits | 2
2 | Sophie B. | sophie@mail.com | 06 22 33 44 55 | Sans gluten | 270 | 0 | 270 | Acompte versé | Instagram | Confirmés (OK) | 1
3 | [9 empty] | Acompte seul | 1
4 | [9 empty] | Acomptes encaissés | 540
5 | [9 empty] | Soldes encaissés | 630
6 | [9 empty] | TOTAL ENCAISSÉ | 1170
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Budget détaillé
Budget détaillé de la retraite
Tableau récapitulatif de tous les postes — visible d'un coup d'œil.
Poste | Détail | Quantité | PU (€) | Total (€) | Payé ?
Location villa | Casa Sauvage 3 nuits | 1 | 2100 | 2100
Ménage + jacuzzi | Forfait | 1 | 240 | 240
Chef à domicile | 5 services | 1 | 1600 | 1600
Courses complémentaires | Petit-déj, collations | 1 | 200 | 200
Massages | 10 personnes × 75 € | 10 | 75 | 750
Matériel pédagogique | Carnets, huiles | 1 | 150 | 150
Visuel pro | Photographe / graphiste | 1 | 200 | 200
Publicité Meta | Campagnes 30 jours | 1 | 200 | 200
Vidéaste sur place (option) | 1 jour | 1 | 0
Yoga props supplémentaires | Sangles, briques, bolsters | 1 | 100 | 100
Frais bancaires / Stripe | Estimé 2% | 1 | 180 | 180
Marge imprévus | 10% | 1 | 550 | 550
TOTAL DÉPENSES |  |  |  | 6270
Revenu (Participants × prix vente) |  | 10 | 900 | 9000
MARGE NETTE |  |  |  | 2730

## Communication J-90 à J-7
Rétro-planning communication
Du lancement (J-90) à la clôture des inscriptions (J-7).
Échéance | Canal | Action | Message clé | Fait ?
J-90 | Email + Instagram | Annonce officielle de la retraite | Tarif lève-tôt valable 15 jours
J-85 | Email personnalisé | Relance aux élèves fidèles | Réservation prioritaire 48h
J-75 | Instagram (post + story) | Visuel du lieu + témoignage | Découvrez le cadre exceptionnel
J-60 | Email + Instagram | Programme détaillé jour par jour | Voici ce que vous allez vivre
J-45 | Email + Instagram | Ouverture tarif normal | Quelques places encore disponibles
J-30 | Live Instagram / Webinaire | Présentation interactive | Posez vos questions en direct
J-21 | Email + Instagram | Témoignages d'inscrits | Ils ont déjà réservé
J-15 | Email | Dernières places | Plus que X places
J-10 | Story Instagram | Compte à rebours | Clôture dans 3 jours
J-7 | Email | Clôture des inscriptions | Inscriptions fermées
J-2 | Email aux inscrits | Confirmation + infos pratiques | On vous attend !
Progression | 0 / 11

## Suivi post-retraite
Suivi & capitalisation post-retraite
À pointer dans les 30 jours suivants la retraite.
Participant | NPS /10 | Témoignage texte récolté | Photo autorisée | Réinscription suivante ? | 📊 RÉCAP
[5 empty] | Répondants | 0
[5 empty] | NPS moyen /10 | 0
[5 empty] | Témoignages | 0
[5 empty] | Réinscrits suivants | 0
[5 empty] | Taux de retour | 0%

## Aller plus loin
Aller plus loin avec Casa Sauvage
🧘 Casa Sauvage accueille régulièrement des retraites yoga, méditation et bien-être.
Pourquoi le lieu fonctionne pour ce format :
· Grande salle modulable (terrasse couverte + salon) pour 12-14 pratiquants
· 6 chambres individuelles ou doubles, pas de dortoir
· Pelouse et jardin pour le yoga extérieur au lever du soleil
· 2 cuisines équipées pour chef ou autonomie
· Aucun voisinage, environnement sonore préservé
· Wi-Fi haut débit, parking pour 8 voitures
· Privatisation complète, pas de croisement d'autres groupes
· Possibilité d'orienter vers chefs locaux, praticiens massage, photographes
📧 casasauvage34@gmail.com
📍 Les Castels de Réals · 34370 Cazouls-les-Béziers (Hérault)
💚 Devis adapté aux profs indépendants — demandez votre simulation
Tarifs indicatifs 2025/2026 (lieu seul, sans prestation) :
· Mid-week basse saison : ~ 2 000-2 200 €
· Week-end basse saison : 1 400 €
· Semaine basse saison : 2 900 €
· Semaine Mai-Juin / Septembre : 3 400 €